## WBS
버전 | Ver1.3 |  |  | 작성자 | 김백현 | 날짜 : 2022.06.01 | [10 empty] | : 계획 일정 |  |  |  | : 실제 일정 |  |  |  | : 멘토링 / 특강 |  |  |  |  | : 휴일
WBS | 작업* |  |  |  |  | 계획 일정 |  |  | 실제 일정 |  |  | 담당자 | 진행율(%) | 산출물 | 비고 | 4월 |  |  |  | 5월 | [30 empty] | 6월
[6 empty] | 시작일* | 완료일* | 기간 | 시작일* | 완료일* | 기간 |  |  |  |  | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화
[16 empty] | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1000 | 프로젝트 준비 및 계획 |  |  |  |  | 2022-04-27 | 2022-05-03 | 7 | 2022-04-27 | 2022-05-03 | 7 | - | 100% | bar: 5월 일 1
| 1 | 기획안 작성 |  |  |  | 2022-04-27 | 2022-04-29 | 3 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 3 | 1조 전원 | 100% | 기획안 초안(워킹)
|  | 1.1 | 주제 선정 및 시나리오 작성 |  |  | 2022-04-27 | 2022-04-29 | 3 | 2022-04-27 | 2022-04-29 | 3 | 1조 전원 | 100% | -
|  |  | 1.1.1 | 벤치마킹 및 세부사항 구체화 |  | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 3 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 3 | 1조 전원 | 100% | -
|  |  | 1.1.2 | 자료 및 시장조사 |  | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 3 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 3 | 1조 전원 | 100% | -
|  |  | 1.1.3 | 타당성 조사 |  | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 3 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 3 | 1조 전원 | 100% | -
| 2 | 수행과제 도출 |  |  |  | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2 | - | 100% | -
|  | 2.1 | WBS |  |  | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2 | - | 100% | -
|  |  | 2.1.1 | WBS 초안 작성 |  | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2 | 김백현 | 100% | WBS(워킹)
|  |  | 2.1.2 | 역할분담 |  | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2 | 1조 전원 | 100% | -
|  | 2.2 | 수행 과제 |  |  | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2 | 1조 전원 | 100% | -
|  |  | 2.2.1 | 마인드맵 구성 |  | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2 | 1조 전원 | 100% | 마인드맵(워킹)
|  |  | 2.2.2 | 수행과제 구체화 |  | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2 | 1조 전원 | 100% | WBS
2000 | 프로젝트 초기 수행 과제 |  |  |  |  | 2022-05-03 | 2022-05-10 | 4 | 2022-05-03 | 2022-05-10 | 4 | - | 지속 진행 | - | bar: 5월 목 5 to 5월 일 8
| 1 | 서비스 구조 분석 |  |  |  | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 2 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 1 | - | - | -
|  | 1.1 | 서비스 구성도 작성 |  |  | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 2 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 1 | 김백현, 김우중, 고해준 | 100% | 서비스 구성도(워킹)
|  | 1.2 | On-Premise 구성도 작성 |  |  | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 2 | 2022-05-04 | 2022-05-09 | 2 | 도규탁, 석우영, 김다빈 | 100% | On-Premise 구성도(워킹) | bar: 5월 목 5 to 5월 화 10
| 2 | 자료 조사 |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2 | - | - | -
|  | 2.1 | 컴플라이언스 조사 |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 1 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2 | - |  | - | bar: 5월 화 10
|  |  | 2.1.1 | 정보보호 관련 법률 조사 |  | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 1 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2 | 도규탁 | 100% | 법률 분석 자료(워킹) | bar: 5월 화 10
|  |  | 2.1.2 | ISMS-P |  | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 1 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2 | 김다빈 | 100% | ISMS-P 자료(워킹) | bar: 5월 화 10
|  | 2.2 | 클라우드 서비스 조사 및 기능 분석 |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2 | 김우중, 고해준 | 지속 진행 | 클라우드 서비스 자료(워킹) | bar: 5월 화 10
|  | 2.3 | 3rd 보안 솔루션 조사 및 기능 분석 |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 1 | 김백현, 석우영 | - | 3rd 솔루션 자료 (워킹)
| 3 | 클라우드 사용 계획서 작성 |  |  |  | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 2 | 2022-05-04 | 2022-05-10 | 3 | 김백현 | 100% | AWS 사용 계획서 | bar: 5월 목 5 to 5월 화 10
3000 | 아키텍처 수립 및 구축 / 중간발표 |  |  |  |  | 2022-05-11 | 2022-05-25 | 9 | 2022-05-11 | 2022-05-31 | 17 | - | - | - | bar: 5월 일 15 to 5월 월 16; 5월 일 22 to 5월 월 23
| 1 | 표준 아키텍처 수립 준비 |  |  |  | 2022-05-11 | 2022-05-19 | 6 | 2022-05-11 | 2022-05-31 | 17 | - | - | - | bar: 5월 일 15 to 5월 월 16
|  | 1.1 | 요구사항 정의서 작성 |  |  | 2022-05-11 | 2022-05-13 | 3 | 2022-05-11 | 2022-05-18 | 7 | 1조 전원 | 100% | 요구사항 정의서(워킹) | bar: 5월 화 17 to 5월 수 18
|  | 1.2 | 보안요건 정의서 작성 |  |  | 2022-05-11 | 2022-05-13 | 3 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | 8 | 도규탁, 김다빈, 석우영 | 100% | 보안요건 정의서 | bar: 5월 화 17 to 5월 수 25; 5월 금 27
|  | 1.3 | STRM 작성 |  |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 1 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 1 | 1조 전원 | 100% | STRM | bar: 5월 금 27
|  | 1.4 | AWS 구성도 작성 |  |  | 2022-05-17 | 2022-05-19 | 3 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 1 | 김우중, 고해준 | 100% | AWS 구성도 | bar: 5월 화 31
| 2 | 예상 비용 산출 |  |  |  | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 1 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 1 | 김우중, 고해준 | 100% | AWS 예상비용 | bar: 5월 화 31
| 3 | 중간발표 |  |  |  | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 4 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 4 | - | 100% | - | bar: 5월 화 17
|  | 3.1 | 발표자료 작성 |  |  | 2022-05-18 | 2022-05-20 | 3 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 4 | 석우영 | 100% | 중간 발표 자료
|  | 3.2 | 발표준비 |  |  | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 2 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 4 | 김백현 | 100% | 스크립트
| 4 | 클라우드 환경 구축 |  |  |  | 2022-05-23 | 2022-05-25 | 3 | - | - | - | 김우중, 고해준 | - | - | bar: 5월 월 23
3500 | 중간 발표 이후 보완 사항 |  |  |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-27 | 3 | 2022-05-24 | 2022-05-27 | 3 | - | - | -
| 1 | 시나리오 구체화 |  |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-27 | 3 | 2022-05-24 | 2022-05-27 | 3 | 김백현, 김우중, 고해준 | 100% | 서비스 시나리오(워킹)
|  | 1.1 | 서비스 분석 및 수집 데이터 정의 |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 1 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 1 | 김백현, 김우중, 고해준 | 100% | 서비스 시나리오(워킹)
|  | 1.2 | 서비스 수익 모델 구상(광고) |  |  | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 1 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 1 | 김백현, 김우중, 고해준 | 100% | 서비스 시나리오(워킹)
| 2 | 2.1 | 클라우드 전환 배경 |  |  | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 1 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 1 | 김백현, 김우중, 고해준 | 100% | 서비스 시나리오(워킹)
4000 | 1 | 보안요건 이행 점검 / 취약점 진단 및 조치 |  |  |  | 2022-05-26 | 2022-06-07 | 7 |  |  |  | - |  | - | bar: 5월 토 28 to 5월 일 29; 6월 수 1; 6월 일 5 to 6월 월 6
|  | 1.1 | 보안요건 이행 점검 |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2 | [5 empty] | 보안 요건 이행 점검 보고서
| 2 | 취약점 진단 및 조치 |  |  |  | 2022-05-26 | 2022-05-30 | 3 |  |  |  | - |  | - | bar: 5월 토 28 to 5월 일 29
|  | 2.1 | 쉴더스 기준 취약점 진단 |  |  | 2022-05-26 | 2022-05-30 | 3 |  |  |  | 석우영 |  | - | bar: 5월 토 28 to 5월 일 29
|  |  | 1.1.1 | 취약점 진단 보고서 작성 |  | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 1 |  |  |  | 석우영 |  | 취약점 진단 보고서
|  | 2.2 | 쉴더스 기준 취약점 조치 |  |  | 2022-05-26 | 2022-05-30 | 3 |  |  |  | 김백현 |  | - | bar: 5월 토 28 to 5월 일 29
|  |  | 1.2.1 | 취약점 조치 보고서 작성 |  | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 1 |  |  |  | 김백현 |  | 취약점 진단 보고서
5000 | 최종 정리 |  |  |  |  | 2022-06-09 | 2022-06-21 | 9 | 2022-05-30 |  |  | - |  | - | bar: 5월 월 30 to 6월 수 1; 6월 일 12; 6월 토 18 to 6월 일 19
| 1 | 최종 산출물 PPT 작성 |  |  |  | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 4 |  |  |  | 김백현, 석우영 |  | - | bar: 6월 일 12
|  | 1.1 | 템플릿 및 초안 작성 |  |  | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2 |  |  |  | 석우영 |  | 최종 PPT
|  | 1.2 | 보안 아키텍쳐 문서 작성 |  |  | 2022-05-30 | 2022-06-08 | 7 | 2022-05-30 |  |  | 1조 전원 |  | 보안 아키텍쳐 문서 | bar: 6월 수 1; 6월 일 5 to 6월 월 6
|  |  | 1.2.1 | 물리적 아키텍쳐 명세 |  | 2022-05-30 | 2022-06-08 | 7 | 2022-05-30 |  |  | 김우중, 고해준 | bar: 6월 수 1; 6월 일 5 to 6월 월 6
| 2 | 발표 준비 |  |  |  | 2022-06-17 | 2022-06-20 | 2 |  |  |  | 김백현 |  | 스크립트 | bar: 6월 토 18 to 6월 일 19
| 3 | 최종 발표 |  |  |  | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 1 |  |  |  | 김백현 |  | -
9000 | 프로젝트 일일/주간 산출물 관리 |  |  |  |  | 2022-04-27 | 2022-06-20 | 41 |  |  |  | - |  | - | bar: 5월 일 1; 5월 목 5 to 5월 일 8; 5월 일 15 to 5월 월 16; 5월 일 22; 5월 토 28 to 5월 일 29; 6월 수 1; 6월 일 5 to 6월 월 6; 6월 일 12; 6월 토 18 to 6월 일 19
| 1 | 일일 단위 과제 |  |  |  | 2022-04-27 | 2022-06-20 | 41 |  |  |  | - |  | - | bar: 5월 일 1; 5월 목 5 to 5월 일 8; 5월 일 15 to 5월 월 16; 5월 일 22; 5월 토 28 to 5월 일 29; 6월 수 1; 6월 일 5 to 6월 월 6; 6월 일 12; 6월 토 18 to 6월 일 19
|  | 1.1 | 회의록 작성 |  |  | 2022-04-27 | 2022-06-20 | 41 |  |  |  | 김우중, 김다빈 |  | 일일 회의록 | bar: 5월 일 1; 5월 목 5 to 5월 일 8; 5월 일 15 to 5월 월 16; 5월 일 22; 5월 토 28 to 5월 일 29; 6월 수 1; 6월 일 5 to 6월 월 6; 6월 일 12; 6월 토 18 to 6월 일 19
|  | 1.2 | 용어 사전 정리 |  |  | 2022-04-27 | 2022-06-20 | 41 |  |  |  | 도규탁, 고해준 |  | 용어 사전 | bar: 5월 일 1; 5월 목 5 to 5월 일 8; 5월 일 15 to 5월 월 16; 5월 일 22; 5월 토 28 to 5월 일 29; 6월 수 1; 6월 일 5 to 6월 월 6; 6월 일 12; 6월 토 18 to 6월 일 19
| 2 | 주 단위 과제 |  |  |  | 2022-04-27 | 2022-06-20 | 41 |  |  |  | - |  | - | bar: 5월 일 1; 5월 목 5 to 5월 일 8; 5월 일 15 to 5월 월 16; 5월 일 22; 5월 토 28 to 5월 일 29; 6월 수 1; 6월 일 5 to 6월 월 6; 6월 일 12; 6월 토 18 to 6월 일 19
|  | 2.1 | 프로젝트 주간 보고 |  |  | 2022-04-27 | 2022-06-20 | 41 |  |  |  | 김백현 |  | - | bar: 5월 일 1; 5월 목 5 to 5월 일 8; 5월 일 15 to 5월 월 16; 5월 일 22; 5월 토 28 to 5월 일 29; 6월 수 1; 6월 일 5 to 6월 월 6; 6월 일 12; 6월 토 18 to 6월 일 19

## 문서 이력
작성 이력
버전 | 주요 내용 | 일자 | 작성자 | 검토자
Ver1.0 | WBS 초안 작성 | 2022-05-02 | 김백현 | -
Ver1.1 | 클라우드 사용 계획서 작성 추가, 전체 일정 계획 수립, 역할 분담, 일일/주 단위 과제 추가 | 2022-05-03 | 김백현 | -
Ver1.2 | 중간발표 이후 보완 사항 항목 추가 / KISA 기준 취약점 진단 및 조치 삭제 | 2022-05-24 | 김백현 | -
Ver1.3 | 보안 아키텍쳐 문서(최종 산출물) 항목 추가 | 2022-05-30 | 김백현 | -