## 요구사항 정의서
요구사항 정의서
ID | 구분 |  | 요구사항명 | 요구사항 상세 내용 | 작업 순서 | 담당자 | 충족 여부
| 대분류 | 중분류
REQ-001 | 문서화 | 보안요건 정의서 | 보안 요건 정의서 작성 | SK헬스에 적합한 보안 서비스를 사용하기 위해 요구사항 정의서와 요구사항 정의 기준을 포함하여 법률, 서비스가 매핑된 문서를 통합하여 보안 요건 정의서를 작성해야함 | 13 | 김다빈, 도규탁, 석우영
REQ-002 |  |  | 분류 기준 선정 | 보안 요건 정의서 항목에 분류 기준을 선정해야 한다. | 13 | 김다빈, 도규탁, 석우영
REQ-003 |  |  | 분류 대상 선정 | 보안 요건 정의서 항목에 분류 대상을 선정해야 한다. | 13 | 김다빈, 도규탁, 석우영
REQ-004 |  | 요건정의 기준 | 참조 기준 작성 | 요건 정의 작성 기준을 선정해야 한다. | 1 | 김우중, 고해준
REQ-005 |  |  | 검토 기준 작성 | 요건 정의 검토 기준을 선정해야 한다. | 1 | 김우중, 고해준
REQ-006 |  | 예상 비용 | 예상 비용 산출 | 선정된 리전에서 제공하는 서비스를 기준으로 예상 비용을 산출하여 문서화해야 한다. | 22 | 김백현
REQ-007 |  | AWS 서비스 | AWS Native 서비스 리스트 작성 | AWS Native 서비스와 클라우드 서비스를 구분하여 리스트를 작성해야 한다. | 10 | 김백현, 고해준
REQ-008 |  |  | 클라우드 전환 서비스 선정 | 클라우드 전환을 위해 온프레미스 환경에서의 서비스와 AWS 서비스를 매핑하여 선정해야 한다. | 11 | 김백현, 고해준, 김우중
REQ-009 |  |  | 클라우드 전환 서비스 지역 선정 | 클라우드 환경을 제공할 서비스 지역을 선정해야 한다. | 9 | 김백현, 고해준, 김우중
REQ-010 |  |  | AWS Native 서비스 매핑 | 보안 요건 항목에 충족하는 AWS Native 서비스를 매핑해야 한다. | 12 | 김백현, 고해준
REQ-011 |  |  | AWS Native 서비스 선별 | 보안 요건 항목에 충족하는 AWS Native 서비스를 선별해야 한다. | 12 | 김백현, 고해준
REQ-012 |  | 보안 기술 아키텍처 | 보안 기술 아키텍처 수립 | 보안성이 높은 환경을 구축하기 위한 설계 단계를 단계적으로 작성해야 한다. | 20 | 김백현
REQ-013 |  |  | 온프레미스 구성도 문서화 | 기존 온프레미스 환경의 구성도를 작성해야 한다. | 15 | 김우중
REQ-014 |  |  | 클라우드 구성 서비스 문서화 | 클라우드 환경의 서비스 구성 및 요소에 대한 문서를 작성해야 한다. | 19 | 고해준, 김우중
REQ-015 |  |  | 아키텍처의 개념적•물리적 설계 문서화 | SK헬스를 개념적, 논리적으로 설계하여 문서로 작성해야 한다. | 21 | 김백현
REQ-016 |  |  | 표준 아키텍처 문서화 | 표준 아키텍처를 작성해야 한다. | 16 | 김백현
REQ-017 |  |  | AWS 보안 서비스 매핑 | 표준 아키텍처와 AWS서비스를 매핑하여 문서를 작성해야 한다. | 17 | 김백현
REQ-018 |  |  | 아키텍처 구현 문서화 | 보안 솔루션 구축을 위한 상세 구성 설계 | 18 | 김백현
REQ-019 |  |  | STRM 작성 | 보안요건정의서를 기준으로 분류 대상과 사용 서비스를 명시한 STRM을 작성해야 한다. | 14 | 김백현
REQ-020 |  | 네트워크 | 네트워크 체계 문서화 | AWS를 구축하기 위해 CIDR, NACL, SG를 설계하고 문서화 해야 한다. | 23 | 김우중
REQ-021 |  | 보안 요건 이행 점검 가이드 | 보안 요건 이행 점검 | 구축한 클라우드 환경이 정의된 보안 요건을 이행하고 있는지 점검해야 한다. | 60 | 고해준, 김우중
REQ-022 |  | 취약점 점검 | 취약점 점검 실시 | SK쉴더스 클라우드 보안 가이드(AWS)를 기준으로, 구축한 클라우드 환경에 대한 취약점을 점검 해야 한다. | 61 | 석우영
REQ-023 |  |  | 취약점 점검 결과 보고서 작성 | SK쉴더스 클라우드 보안 가이드(AWS) 기준 취약점 점검을 마친 후 결과 보고서를 작성해야 한다. | 61 | 석우영
REQ-024 |  |  | 취약점 조치 대응 작성 | 발견된 취약점에 대한 조치 대응 방법을 작성해야 한다. | 61 | 석우영
REQ-025 |  |  | 취약점 점검표 작성 | 취약점 진단 후 양호/취약으로 구분해서 점검표를 작성해야 한다. | 61 | 석우영
REQ-026 |  |  | 조치 대응 점검표 작성 | 취약점에 대한 조치대응 여부 체크리스트를 작성해야 한다. | 61 | 석우영
REQ-027 | 인증 기준 | ISMS-P | ISMS-P 기술적 보호조치 반영 | ISMS-P 항목중 기술적 보호조치에 해당하는 항목을 선정해 반영해야 한다. | 2 | 김다빈, 도규탁
REQ-028 |  |  | ISMS-P 준수 서비스 선정 | 선정한 기술적 보호조치에 해당하는 ISMS-P 항목을 준수하는 AWS 서비스를 선정해야 한다. | 3 | 김다빈, 도규탁
REQ-029 | 법률 | 개인정보 보호법 | 개인정보 보호법 준수 | 개인정보 보호법에 대한 법적 기준을 충족해야 한다. | 4 | 김다빈, 도규탁, 석우영
REQ-030 |  |  | 개인정보 보호법 시행령 준수 | 개인정보 보호법 시행령에 대한 법적 기준을 충족해야 한다. | 4 | 김다빈, 도규탁, 석우영
REQ-031 |  |  | 개인정보의 기술적, 관리적 보호조치 기준 준수 | 개인정보의 기술적•관리적 보호조치 기준을 충족해야 한다. | 4 | 김다빈, 도규탁, 석우영
REQ-032 |  |  | 개인정보의 안정성 확보조치 기준 준수 | 개인정보의 안정성 확보조치 기준을 충족해야 한다. | 4 | 김다빈, 도규탁, 석우영
REQ-033 |  |  | 정보보호 및 개인정보보호 관리체계 인증 등에 관한 고시 준수 | 정보보호 및 개인정보보호 관리체계 인증 등에 관한 고시를 충족해야 한다. | 4 | 김다빈, 도규탁, 석우영
REQ-034 |  |  | 표준 개인정보 보호지침 준수 | 표준 개인정보 보호지침을 충족해야 한다. | 4 | 김다빈, 도규탁, 석우영
REQ-035 |  | 정보통신망법 | 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 준수 | 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률을 충족해야 한다. | 5 | 김다빈, 도규탁, 석우영
REQ-036 |  |  | 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 시행령 준수 | 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 시행령을 충족해야 한다. | 5 | 김다빈, 도규탁, 석우영
REQ-037 |  |  | 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 시행규칙 준수 | 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 시행규칙을 충족해야 한다. | 5 | 김다빈, 도규탁, 석우영
REQ-038 |  |  | 정보보호 및 개인정보보호 관리체계 인증 등에 관한 고시 준수 | 정보보호 및 개인정보보호 관리체계 인증 등에 관한 고시를 충족해야 한다. | 5 | 김다빈, 도규탁, 석우영
REQ-039 |  |  | 정보보호조치에 관한 지침 준수 | 정보보호조치에 관한 지침을 충족해야 한다. | 5 | 김다빈, 도규탁, 석우영
REQ-040 |  |  | 정보보호 사전점검에 관한 고시 준수 | 정보보호 사전점검에 관한 고시를 충족해야 한다. | 5 | 김다빈, 도규탁, 석우영
REQ-041 |  | 클라우드 컴퓨팅법 | 클라우드컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률 준수 | 클라우드컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률을 충족해야 한다. | 6 | 김다빈, 도규탁, 석우영
REQ-042 |  |  | 클라우드컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률 시행령 준수 | 클라우드컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률 시행령을 충족해야 한다. | 6 | 김다빈, 도규탁, 석우영
REQ-043 |  |  | 클라우드컴퓨팅서비스 정보보호에 관한 기준 준수 | 클라우드컴퓨팅서비스 정보보호에 관한 기준을 충족해야 한다. | 6 | 김다빈, 도규탁, 석우영
REQ-044 |  | 위치정보법 | 위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률 준수 | 위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률을 충족해야 한다. | 7 | 김다빈, 도규탁, 석우영
REQ-045 |  |  | 위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률 시행령 준수 | 위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률 시행령을 충족해야 한다. | 7 | 김다빈, 도규탁, 석우영
REQ-046 |  |  | 위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률 시행에 관한 법률 시행에 관한 방송통신위원회 규정 준수 | 위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률 시행에 관한 법률 시행에 관한 방송통신위원회 규정을 충족해야 한다. | 7 | 김다빈, 도규탁, 석우영
REQ-047 |  |  | 긴급구조를 위한 소방기관의 위치정보 이용 관리 지침 준수 | 긴급구조를 위한 소방기관의 위치정보 이용 관리 지침을 충족해야 한다. | 7 | 김다빈, 도규탁, 석우영
REQ-048 |  | 의료기기법 | 의료기기법 준수 | 의료기기법을 충족해야 한다. | 8 | 김다빈, 도규탁, 석우영
REQ-049 |  |  | 의료기기법 시행령 준수 | 의료기기법 시행령을 충족해야 한다. | 8 | 김다빈, 도규탁, 석우영
REQ-050 |  |  | 의료기기법 시행규칙 준수 | 의료기기법 시행규칙을 충족해야 한다. | 8 | 김다빈, 도규탁, 석우영
REQ-051 |  |  | 혁신의료기기 지원 및 관리 등에 관한 규칙 준수 | 혁신의료기기 지원 및 관리 등에 관한 규칙을 충족해야 한다. | 8 | 김다빈, 도규탁, 석우영
REQ-052 | 테스트 | 요구 사항 | 요구 사항 반영 점검 | 요구사항이 반영되고 있는지 주기적으로 확인해야 한다. | 59 | 김백현
REQ-053 |  | 통합 테스트 | SK헬스 통합 테스트 | 구축한 클라우드 환경이 정상적으로 작동하는지 테스트 해야한다. | 58 | 김백현
REQ-054 | 접근통제 | 네트워크 접근 | 내부 네트워크 접근 통제 | 내부 네트워크에 인가된 사용자만 접근할수 있도록 통제해야 한다. | 26 | 고해준, 김우중
REQ-055 |  |  | 네트워크 망분리 | 접근유형에 따라 망분리 해야한다. | 27 | 고해준, 김우중
REQ-056 |  |  | 네트워크 영역 간 접근 통제 | 분리된 네트워크 영역간 접근통제해야 한다. | 25 | 고해준, 김우중
REQ-057 |  |  | IP 주소 부여 | 내부망에서의 주소 체계는 사설 IP주소 체계를 사용하고 내부 주소체계를 외부에 유출되지 않도록 하여야한다. | 24 | 고해준, 김우중
REQ-058 |  |  | 외부 원격접속 | 외부 네트워크를 통한 원격접속은 장애 등 특정 상황이 아닌 한 금지한다. | 30 | 고해준, 김우중
REQ-059 |  |  | 내부 원격접속 | 내부 네트워크를 통한 원격접속은 IT부서와 보안부서에서만 가능하도록 특정 단말에 한해서 접근 허용 | 30 | 고해준, 김우중
REQ-060 |  |  | 원격 업무 수행 시 보호조치 | 임직원이 재택근무 등으로 인하여 원격업무 수행 시, 중요 정보 노출 및 해킹 등에 대한 보호조치를 해야한다. | 31 | 고해준, 김우중
REQ-061 |  |  | 보안시스템 설치 및 운영 | 정보 유출 방지 등을 위하여 보안시스템을 설치 및 운영해야 한다. | 32 | 고해준, 김우중
REQ-062 |  |  | 보안시스템 예외정책 관리 | 보안시스템에 예외정책 관리를 위하여 절차를 마련하고 주기적으로 정책 검토를 하며 불필요한 정책 삭제 및 타당성 검토를 해야 한다. | 33 | 고해준, 김우중
REQ-063 |  |  | DMZ영역에 공개서버 설치 | 공개서버는 내부 네트워크와 분리된 DMZ영역에 설치 | 28 | 고해준, 김우중
REQ-064 |  |  | 공개서버 접근 통제 | DMZ영역에 설치한 공개서버는 침입차단시스템 등 보안시스템을 통해 접근통제 해야한다. | 29 | 고해준, 김우중
REQ-065 |  | 정보시스템 접근 | 정보시스템 운영체제 접근 통제 | 권한이 있는 사용자만이 접근할 수 있도록 통제해야 한다. | 36 | 고해준, 김우중
REQ-066 |  |  | 정보시스템 접속 차단 | 시스템 접속 후, 일정 시간 이상 업무처리를 하지 않을 경우 접속이 차단되어야 한다. | 36 | 고해준, 김우중
REQ-067 |  |  | 사용하지 않는 포트 및 서비스 차단 | 사용하지 않는 서비스와 포트를 식별하여 접근 차단해야 한다. | 36 | 고해준, 김우중
REQ-068 |  |  | 주된 정보시스템 서버 분리 | 서버를 분리하여 중요한 정보시스템을 운영한다. | 36 | 고해준, 김우중
REQ-069 |  | 데이터베이스 접근 | 데이터베이스 정보 식별•파악 | 데이터베이스에 저장되는 모든 정보들을 식별•파악할 수 있도록 해야 함 | 34 | 고해준, 김우중
REQ-070 |  |  | 데이터베이스 접근 통제 | DB서버 및 DBMS 접속에 대한 권한은 데이터베이스 관리자(DBA), 사용자 등으로 구분하고 직무별 접근 통제해야 한다. | 35 | 고해준, 김우중
REQ-071 |  | 인터넷 접속 통제 | 업무용 PC 외부 인터넷 접속 통제 | 내부 서버에서 외부 인터넷 접속을 제한해야 한다. | 37 | 고해준, 김우중
REQ-072 |  |  | 정보시스템 외부 인터넷 접속 통제 | 정보시스템에서 외부 인터넷 접속을 제한해야 한다. | 37 | 고해준, 김우중
REQ-073 |  |  | 인터넷 망분리 | 정보통신망법 기준에 따라 망분리 해야한다. | 37 | 고해준, 김우중
REQ-074 | 인증 및 권한 관리 | 계정 관리 | 사용자 권한 최소화 | 사용자 권한은 직무, 업무별 권한을 최소화하여 부여해야 한다. | 38 | 김백현
REQ-075 |  |  | 사용자 계정 유일화 | 사용자를 유일하게 구분할 수 있도록 각각 계정을 발급해야 한다. | 39 | 김백현
REQ-076 |  |  | 사용자 계정 사용 제한 | 외부에서 식별 가능한 사용자 계정 사용을 제한해야 한다. | 40 | 김백현
REQ-077 |  |  | 사용자 계정 및 접근권한 이력관리 | 사용자 계정의 접근 권한에 대한 이력을 남겨야 한다. | 41 | 김백현
REQ-078 |  |  | 관리자 권한 최소화 | 관리자 계정에 대한 권한은 업무/직무에 따라 최소한으로 주어져야 한다. | 42 | 김백현
REQ-079 |  |  | 관리자 및 권한 식별 관리 | 관리자 계정에 대하여 식별하여 별도의 목록으로 관리하여야 한다. | 43 | 김백현
REQ-080 |  | 사용자 인증 | 접근에 대한 인증절차 | 정보시스템에 대한 접근은 사용자 인증, 로그인 횟수 제한, 불법 로그인 시도 경고 등 안전한 사용자 인증 절차에 의해 통제되어야 한다. | 44 | 김백현
REQ-081 |  |  | 안전한 인증•접속 수단 | 외부의 접근의 경우 안전한 인증•접속 수단을 적용해야 한다. | 44 | 김백현
REQ-082 |  | 비밀번호 관리 | 사용자 비밀번호 관리 조치 | 사용자 비밀번호를 안전하게 관리해야 한다. | 51 | 김백현
REQ-083 |  |  | 사용자 비밀번호 작성 규칙 | 사용자 비밀번호 작성 시 최소한의 규칙을 설정해야 한다. | 51 | 김백현
REQ-084 |  | 접근권한 검토 | 암호키 접근 권한 최소화 | 암호키에 대한 접근 권한 부여는 최소화하여야 한다. | 50 | 고해준, 김우중
REQ-085 |  |  | 로그 접근 권한 최소화 | 로그 접근에 대한 접근 권한 부여는 최소화해야 한다. | 50 | 고해준, 김우중
REQ-086 |  |  | 보안시스템 접근 권한 최소화 | 보안시스템에 대한 접근 권한 부여는 최소화해야 한다. | 50 | 고해준, 김우중
REQ-087 |  |  | 보안시스템 예외 정책 사용자 권한 최소화 | 최소한의 권한으로 보안시스템의 예외 정책 사용자를 관리해야 한다. | 50 | 고해준, 김우중
REQ-088 | 암호화 | 암호정책 적용 | 개인정보와 중요정보에 대한 암호화 조치 | 개인정보 및 중요정보 등에 대하여 암호화 조치를 해야 한다. | 46 | 고해준, 김우중
REQ-089 |  |  | 공개된 웹서버 보호 | 공개된 웹서버는 SSL 인증서로 보호해야 한다. | 47 | 고해준, 김우중
REQ-090 |  |  | 개인정보 및 중요정보에 대한 암호정책 | 개인정보 및 중요정보에 대하여 암호정책을 마련해야 한다. | 45 | 고해준, 김우중
REQ-091 |  | 암호키 관리 | 암호키 보관 | 생성한 암호키는 안전한 장소에 보관해야 한다. | 48 | 고해준, 김우중
REQ-092 |  |  | 암호키 접근 모니터링 | 암호키 접근에 대한 모니터링을 실시하고 기록을 유지해야 한다. | 49 | 고해준, 김우중
REQ-093 | 운영 관리 | 성능 및 장애 | 정보시스템 성능 및 용량 모니터링 | 정보시스템의 성능에 대한 모니터링을 하여 가용성을 확보해야 한다. | 52 | 김다빈, 도규탁, 석우영
REQ-094 |  |  | 정보시스템 가용성 유지 | 정보시스템의 임계치를 초과할 경우에 대한 대책을 마련해야 한다. | 54 | 김다빈, 도규탁, 석우영
REQ-095 |  |  | 정보시스템 장애 대응 | 정보시스템에 대한 장애를 즉시 인지하고 대응해야 한다. | 53 | 김다빈, 도규탁, 석우영
REQ-096 |  |  | 공개 인터넷 접속을 통한 패치 제한 | 공개 인터넷을 통해 패치를 하지 않도록 해야 한다. | 55 | 김다빈, 도규탁, 석우영
REQ-097 |  |  | 보안 프로그램을 통한 악성코드 예방탐지 | 외부로부터의 악성코드 유입을 방지하기 위하여 내부 업무용 PC의 보안 프로그램을 통해 예방해야 한다. | 56 | 김다빈, 도규탁, 석우영
REQ-098 |  |  | 이상행위 탐지를 위한 분석 및 모니터링 | 침해시도를 인지할 수 있도록 로그를 수집하여 모니터링하고 분석해야 한다. | 57 | 김다빈, 도규탁, 석우영
REQ-099 |  | 백업 및 복구 | 정보시스템 백업 및 복구 | 백업 대상, 주기, 방법, 절차 등이 포함된 백업 및 복구절차를 수립해야 한다. | 35 | 김다빈, 도규탁, 석우영
REQ-100 |  |  | 로그 백업 | 로그기록은 별도 저장장치를 사용하여 백업해야 한다. | 35 | 김다빈, 도규탁, 석우영
REQ-101 |  |  | 재해복구 | 재해 발생 시 신속한 복구가 가능하록 재해복구 체계를 구축하여야 한다. | 35 | 김다빈, 도규탁, 석우영
REQ-102 |  | 로그 및 접속 기록 | 로그 생성 및 보관 | 정보시스템에 대한 로그를 생성하고 보관해야 한다. | 49 | 김다빈, 도규탁, 석우영
REQ-103 |  |  | 개인정보 시스템 접속기록 보관 | 개인정보시스템에 대한 접속기록은 1년간 보관해야 한다. | 49 | 김다빈, 도규탁, 석우영
REQ-104 |  |  | 로그 검토 및 모니터링 | 중요정보 및 정보시스템 로그를 주기적으로 검토, 모니터링하여 이상징후를 확인해야한다. | 49 | 김다빈, 도규탁, 석우영
REQ-105 |  |  | 로그 이상징후에 대한 대응 | 로그 검토 및 모니터링 시, 발견된 이상징후에 대해 대응해야 한다. | 49 | 김다빈, 도규탁, 석우영